## Sheet1
남은 일수 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 제출
아이디어 | 브레인스토밍
구상 |  | 초안 결정
VM 개발환경 검토
기반 |  |  | 안드로이드 Library 구독
다지기 |  |  | 아두이노 TinkerCAD 확인
안드로이드 VM 검토
구글 파이어베이스 앱 등록(Auth, Storage, Database)
로그인 및 계정 시스템
프로젝트 | [6 empty] | 게시글 포스팅 시스템, 추천 기능 추가
초입 | [5 empty] | 인텐트 간 데이터 전달 객체 정보 저장
리스트 뷰 핸들러 오류 해결
스크롤 뷰 오류 해결
운동 리스트 생성을 위한 정보 검색(근육 부위별 정리)
운동 정보 운용에 필요한 객체 생성
프로젝트 | [9 empty] | 운동 리스트 생성 및 정보 저장
중반 | [8 empty] | SharedPreference 사용 및 오류 수정
운동 루틴 리스트 객체 생성 및 포스팅
사용자 데이터를 입력받고 이에 감응하여 운동 리스트 추천하기
운동 루틴 리스트에 맞추어 일일 운동 계획 설정하기
운동 루틴 리스트 정보를 그래프와 차트로 표현하기
프로젝트 | [13 empty] | GUI 개선 및 여러 오류들 수정
후반 | [13 empty] | 스마트밴드와 블루투스 통신하기
뷰페이저 인디케이터 오류 수정
문서화 작업
프로젝트 | [18 empty] | 최종 프로젝트 정리
마무리 | [18 empty] | 앱 그래픽 요소 정리